## Développement
Phase | catégorie de risque | risques identifiés | probabilité d'occurrence |  |  | Niveau d'impact sur le projet |  |  | attribution du risque |  |  | Atténuation des risques
|  |  | faible | moyen | élevé | faible | moyen | élevé | Privé | Etat | Partagé
Préparation - Developpement | Politique | Abandon du projet
Non respect des engagements financiers de l'Entité Publique (subvention,…)
Recours/ annulation visant les contrats du fait de la personne publique
Modifications de l’équilibre économique du contrat pour fait du Prince
| Juridique et reglementaire | Evolution, changements du cadre réglementaire ou législatif (générale)
Evolution, changements du cadre réglementaire ou législatif (spécifique au secteur d'activité)
| Achèvement | Recours/ annulation visant les permis du fait du partenaire privé
Risques de non qualité, de surcoût ou de non performance dus aux interfaces internes au partenaire privé si formé en groupement
Sous-estimation des délais prévus pour la conception, la livraison des études
| Performance | Erreur de conception
Etudes erronées - études fournies par la puissance publique
Etudes erronées - études réalisées par le partenaire privé
Faute grave du partenaire privé
Incapacité à réaliser selon le programme fonctionnel
| Financier | Non obtention du financement
| Commercial | Demande d'évolution de l'objet demandée par l'entité publique (ajout, suppression, modification programme)
Evolution des besoins des usagers engendrant des adaptations majeurs au projet
Identification des besoins et/ou des résultats incomplète ou erronées
Modifications de l’équilibre économique du contrat pour motif d'intérêt général
| Economique | Evolution de la TVA et autres taxes Modification des règles fiscales Augmentation des impôts, droits et taxes ou création de nouveaux impôts, droits et taxes
Risque de taux après le bouclage du financement
Risque de taux avant le bouclage du financement
Risque d'inflation
| Environnemental et social | Remise en cause du projet par la société civile
Force majeure

## Construction
Phase | catégorie de risque | risques identifiés | probabilité d'occurrence |  |  | Niveau d'impact sur le projet |  |  | attribution du risque |  |  | Atténuation des risques
|  |  | faible | moyen | élevé | faible | moyen | élevé | Privé | Etat | Partagé
Construction | Politique | Abandon du projet
Grève nationale ou extérieure au partenaire empêchant les travaux ou l'exploitation
Incendie, explosion, attentats, guerre, terrorisme,…hors force majeure d'origine politique
Modifications de l’équilibre économique du contrat pour fait du Prince
Non obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux
Non respect des engagements financiers de l'Entité Publique (subvention,…)
Recours/ annulation visant les contrats du fait de la personne publique
Retard dans la réception de l'infrastructure du fait de la personne publique
| Juridique et reglementaire | Evolution, changements du cadre réglementaire ou législatif (générale)
Evolution, changements du cadre réglementaire ou législatif (spécifique au secteur d'activité)
| Achèvement | Défaillance d'un constructeur, d'un financeur, d'un sous-traitant, d'un fournisseur
Impossibilité d'adapter les infrastructures existantes pour les besoins du projet
Recours/ annulation visant les permis du fait du partenaire privé
Retard dans l'exécution des travaux et la réception de l'infrastructure du fait du partenaire privé
Retard transport et logistique
Risques de non qualité, de surcoût ou de non performance dus aux interfaces entre composantes du projet
Risques de non qualité, de surcoût ou de non performance dus aux interfaces internes au partenaire privé si formé en groupement
Site en mauvais état entraînant un allongement de la durée et des coûts de construction
Site présentant un intérêt culturel et/ou archéologique particulier nécessitant de réaliser des travaux de recherche spécifiques
Tous dommages objet du contrat (dont malfaçons, vices cachés)
| Performance | Erreur dans la construction / réalisation ou construction / réalisation défaillante
Erreur de conception
Etudes erronées - études fournies par la puissance publique
Etudes erronées - études réalisées par le partenaire privé
Faute grave du partenaire privé
Perte d'exploitation (de l'ouvrage nouvellement construit) anticipée suite à un dommage pendant la phase de construction
| exploitation | Accidents
Incendie, explosion, tempêtes, ou autres évènements naturels,…hors force majeure
Mouvement social chez le constructeur ou l'exploitant
Obsolescence technologique entrainant un surcoût d'exploitation ou un besoin d'investissement (modernisation)
Préjudices causés au tiers
Vandalisme/dégradation des équipements ou de l'infrastructure
Vol des biens ou équipements objet du contrat
| Commercial | Demande d'évolution de l'objet demandée par l'entité publique (ajout, suppression, modification programme)
Evolution des besoins des usagers engendrant des adaptations majeurs au projet
Identification des besoins et/ou des résultats incomplète ou erronées
Modifications de l’équilibre économique du contrat pour motif d'intérêt général
| Economique | Evolution de la TVA et autres taxes Modification des règles fiscales Augmentation des impôts, droits et taxes ou création de nouveaux impôts, droits et taxes
Risque de taux après le bouclage du financement
Risque d'inflation
Risque que les formules d'indexation traduisent de façon incomplète l’inflation des coûts supportés par le partenaire privé
| Environnemental et social | Contamination majeure du site non prévue
Manifestations/ occupation des terrains empêchant le bon avancement des travaux
Pollution accidentelle causée par le projet
Réhabilitation environnementale du site dans le but de le mettre à niveau pour un usage futur au projet
Remise en cause du projet par la société civile
| Force majeure | Sinistre relevant de la force majeure d'origine naturelle
Sinistre relevant de la force majeure d'origine politique

## Exploitation
Phase | catégorie de risque | risques identifiés | probabilité d'occurrence |  |  | Niveau d'impact sur le projet |  |  | attribution du risque |  |  | Atténuation des risques
|  |  | faible | moyen | élevé | faible | moyen | élevé | Privé | Etat | Partagé
Exploitation | Politique | Abandon du projet
Grève nationale ou extérieure au partenaire empêchant les travaux ou l'exploitation
Incendie, explosion, attentats, guerre, terrorisme,…hors force majeure d'origine politique
Modifications de l’équilibre économique du contrat pour fait du Prince
Non respect des engagements financiers de l'Entité Publique (subvention,…)
Recours/ annulation visant les contrats du fait de la personne publique
Retard dans la réception de l'infrastructure du fait de la personne publique
Sous-performance technique de l'ouvrage due à la partie publique
| Juridique et reglementaire | Evolution, changements du cadre réglementaire ou législatif (générale)
Evolution, changements du cadre réglementaire ou législatif (spécifique au secteur d'activité)
| Achèvement | Défaillance d'un constructeur, d'un financeur, d'un sous-traitant, d'un fournisseur
Recours/ annulation visant les permis du fait du partenaire privé
Retard dans l'exécution des travaux et la réception de l'infrastructure du fait du partenaire privé
Retard transport et logistique
Risques de non qualité, de surcoût ou de non performance dus aux interfaces entre composantes du projet
Risques de non qualité, de surcoût ou de non performance dus aux interfaces internes au partenaire privé si formé en groupement
Site présentant un intérêt culturel et/ou archéologique particulier nécessitant de réaliser des travaux de recherche spécifiques
Tous dommages objet du contrat (dont malfaçons, vices cachés)
| Performance | Erreur dans la construction / réalisation ou construction / réalisation défaillante
Erreur de conception
Etudes erronées - études fournies par la puissance publique
Etudes erronées - études réalisées par le partenaire privé
Faute grave du partenaire privé
Non-conformité de l'infrastructure par rapport au programme fonctionnel/contrat de partenariat
Sous-performance commerciale de l'ouvrage due à la partie publique
| exploitation | Accidents
Défaut de maintenance / entretien et renouvellement
Erreur d'estimation des coûts de GER
Erreur d'estimation des coûts de maintenance
Erreur d'estimation des coûts d'exploitation
Erreur d'estimation de la demande
Incapacité du partenaire privé ou de ses sous-traitants à délivrer un service ou à atteindre les performances visées dans le contrat
Incendie, explosion, tempêtes, ou autres évènements naturels,…hors force majeure
Interruption totale ou partielle des services imputable au partenaire privé
Mouvement social chez le constructeur ou l'exploitant
Non respect des engagements de maintenance et de renouvellement
Obsolescence technologique entrainant un surcoût d'exploitation ou un besoin d'investissement (modernisation)
Perte d'exploitation suite à dommages garantis
Préjudices causés au tiers
Vandalisme/dégradation des équipements ou de l'infrastructure
Variation des coûts unitaires (énergie, fluides…)
Vol des biens ou équipements objet du contrat
| Commercial | Demande d'évolution de l'objet demandée par l'entité publique (ajout, suppression, modification programme)
Evolution des besoins des usagers engendrant des adaptations majeurs au projet
Identification des besoins et/ou des résultats incomplète ou erronées
Modifications de l’équilibre économique du contrat pour motif d'intérêt général
Sur-estimation initiale des recettes annexes
| Economique | Evolution de la TVA et autres taxes Modification des règles fiscales Augmentation des impôts, droits et taxes ou création de nouveaux impôts, droits et taxes
Modifications de l’équilibre économique du contrat pour cause d’imprévision
Risque de taux après le bouclage du financement
Risque d'inflation
Risque que les formules d'indexation traduisent de façon incomplète l’inflation des coûts supportés par le partenaire privé
| Environnemental et social | Pollution accidentelle causée par le projet
Réhabilitation environnementale du site dans le but de le mettre à niveau pour un usage futur au projet
| Force majeure | Sinistre relevant de la force majeure d'origine naturelle
Sinistre relevant de la force majeure d'origine politique